附件5：

湖南大学“十二五”发展规划纲要、专项规划、

子规划、规划纲要实施意见编制时间安排表

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预研阶段 | 2009.11— 2010.5 | 各学院、职能部门、直附属单位组织开展本单位“十二五”规划编制的前期调研和预研工作，在此期间学校出台《湖南大学“十二五”发展规划纲要》内部征求意见稿。 |  |
| 启动阶段 | 2010.6 | 成立湖南大学“十二五”发展规划编制工作领导小组；组织相关部门对总体规划内部征求意见稿进行讨论 |  |
|  |  | 召开规划编制工作领导小组全体会议，研究确定《湖南大学“十二五”规划编制工作方案》，正式启动专项规划、子规划和规划纲要实施意见的起草工作 |  |
|  |  | 各单位成立规划工作领导小组，自行组织规划工作动员大会，并报送本单位规划工作联系领导和执笔人员名单 |  |
| 编制与 论证阶段 | 2010.7 | 学校出台《湖南大学“十二五”发展规划纲要》（公开征求意见稿）；各单位自行组织规划调研 |  |
|  | 2010.8 | 相关部门起草《湖南大学“十二五”学科建设规划》、《湖南大学“十二五”队伍建设规划》和《湖南大学“十二五”校园建设规划》；各单位自行组织规划调研 |  |
|  | 2010.9— 2010.10 | 在校内主要媒体发布《湖南大学“十二五”发展规划纲要》（公开征求意见稿），全面征求师生员工意见 |  |
|  |  | 校机关部处及直附属单位根据《湖南大学“十二五”发展规划纲要》（公开征求意见稿）起草规划纲要实施意见； |  |
|  |  | 各学院根据《湖南大学“十二五”发展规划纲要》（公开征求意见稿）起草学院“十二五”发展规划 |  |
|  | 2010.11 | 邀请教育行政主管部门领导、相关领域专家学者对《湖南大学“十二五”发展规划纲要》（公开征求意见稿）进行咨询论证 |  |
|  |  | 各学院出台发展规划公开征求意见稿，全面征求本院师生意见及学校发展规划办公室意见，修改后提交院学术委员会审议 |  |
|  |  | 主管校领导审定相关单位的规划纲要实施意见，报湖南大学“十二五”发展规划编制工作领导小组 |  |
|  |  | 在吸收相关意见和建议的基础上，认真修改《湖南大学“十二五”发展规划纲要》（公开征求意见稿），提交校学术委员会审议 |  |
| 发布阶段 | 2010.12 | 校长办公会分别审定规划纲要、专项规划、各学院规划、各部门及直（附）属单位规划纲要实施意见，提交校党委常委会批准后印发《湖南大学“十二五”建设和发展规划纲要》 |  |
|  |  | 编印并下发《湖南大学“十二五”规划汇编》，内容包括规划纲要、专项规划、各学院规划、机关各部门及直（附）属单位“十二五”规划纲要实施意见 |  |